# LCT 2026 Beeline

Рабочий чеклист аналитика и разработчика до 29 сентября

Статус на 20 сентября 2026 года  |  Версия 1.0

Цель документа — довести проект до демонстрируемого end-to-end MVP: официальный синтетический CSV загружается и проверяется, система строит допустимый план для нескольких бригад, независимо проверяет hard constraints и показывает назначения, маршруты и причины неназначения. Приоритет — законченный сценарий, а не сложность архитектуры.

| Параметр | Текущее состояние |
| --- | --- |
| Команда | 2 разработчика; Алекс отвечает за требования, приёмку и управление scope. |
| Срок | 20–29 сентября включительно: 10 календарных дат, реалистично 8–9 полноценных рабочих дней. |
| Текущее состояние | Документация в основном подготовлена; код представляет каркас. Рабочего end-to-end сценария пока нет. |
| Главный контрольный срок | К вечеру 24 сентября официальный CSV должен проходить путь от импорта до валидного плана без обязательного красивого интерфейса. |
| Граница MVP | Статическое планирование обязательно. Динамическое перепланирование — только после закрытия основного сценария. |

## Условные обозначения

•  ☑ — уже выполнено или подтверждено.

•  ☐ — обязательно выполнить и принять по указанному результату.

•  Жёлтая строка — желательно; выполняется только после обязательного MVP.

# Текущее состояние репозитория

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Последний проверенный коммит | 25c19b6 от 18 сентября; новых коммитов на момент проверки не было. |
| ☑ | Автоматические тесты | В репозитории обнаружено 40 тестов; README указывает 39 и требует синхронизации. |
| ☑ | Базовый Python-каркас | Есть Pydantic-модели, JSON-валидация, SQLite-матрица, базовая совместимость, OR-Tools и Streamlit. |
| ☐ | Интерфейс | Streamlit должен показывать не только заголовок, а полный демонстрационный поток. |
| ☐ | Оптимизатор | Учебный однопользовательский TSP заменён на многобригадный VRPTW с реальными ограничениями. |
| ☐ | Импорт официальных данных | Три официальных CSV импортируются и нормализуются без ручной правки исходников. |

# Что уже подготовлено

☑  Официальное ТЗ и дополнительные ответы заказчика.

☑  Три официальных синтетических CSV: 66 + 83 + 56 = 205 заявок.

☑  Файл нормативов: 90 / 100 / 40 / 50 минут.

☑  Requirements baseline v1.1.

☑  Data Contract v1.2.

☑  JSON Schema и примеры входных и выходных файлов.

☑  Error Contract v1.0.

☑  Каталог ошибок и тестовая матрица v1.3.

☑  Основные hard constraints и трактовка района как зоны работы бригады.

☑  Разрешение синтезировать бригады, компетенции, оборудование и транспорт.

☑  Подтверждение, что для обязательного сценария достаточно статического планирования.

☑  Python-стек: Pydantic, OR-Tools, SQLite, pytest, Streamlit.

Ключевая проблема документации. Requirements v1.1 и Error Contract v1.0 частично устарели относительно Data Contract v1.2 и последних ответов заказчика.

# Чеклист Алекса как аналитика и PM

Отмечать пункт как выполненный следует только после появления конкретного артефакта или PASS-результата, указанного в третьем столбце.

## Уже выполнено

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Собрать и разобрать официальные материалы | ТЗ, Q&A, датасет и нормативы учтены в рабочей модели требований. |
| ☑ | Выделить BR, FR, BRULE, DATA, NFR и AC | Сформирован минимальный трассируемый набор требований. |
| ☑ | Подготовить контракт входных данных | Data Contract v1.2 зафиксирован и передан в разработку. |
| ☑ | Зафиксировать каталог ошибок | Есть Error Contract и таблица ошибок с тестовой матрицей. |
| ☑ | Разделить ошибки, неназначения и события | Три класса не смешаны: программная ошибка, допустимый бизнес-результат и внешнее событие. |
| ☑ | Определить границы MVP | Обязательное ядро отделено от желательных улучшений и OUT. |

## Обязательно завершить

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Заморозить Scope v2 | Одностраничное решение фиксирует: статическое планирование обязательно; динамическое — желательно; только синтетические данные; контрольные данные не используются; телефон вне модели; карта минимальная. |
| ☐ | Синхронизировать Requirements v1.2 | В документ внесены последние официальные ответы; отсутствуют внутренние противоречия с Data Contract v1.2. |
| ☐ | Синхронизировать Error Catalog и Test Matrix | Все поля, коды и тестовые данные соответствуют Data Contract v1.2. |
| ☐ | Удалить устаревшие утверждения | Не осталось требований об обязательном динамическом перепланировании, входе только единым JSON и использовании контрольного распределения. |
| ☐ | Утвердить модель бригад | Для каждого района заданы количество бригад, allowed_work_types, смена, транспорт, стартовая точка и минимальное оборудование. |
| ☐ | Зафиксировать трактовку нормативов | В MVP используется TOTAL_NORM_AS_SERVICE; риск двойного учёта дороги явно помечен как ASSUMPTION. |
| ☐ | Сделать wireframe четырёх состояний | Есть экраны: загрузка; результат проверки; рассчитанный план; маршрут выбранной бригады. |
| ☐ | Подготовить сценарий демонстрации | Сценарий длится 5–7 минут и включает загрузку, проверку, расчёт, hard constraints, неназначения и маршрут бригады. |
| ☐ | Подготовить финальный PASS/FAIL-чек-лист | Перед показом каждый обязательный AC имеет однозначный результат PASS или FAIL. |
| ☐ | Проводить ежедневную приёмку | Каждый вечер результат разработчика проверяется по конкретным AC и тестам, а не по формулировке «вроде работает». |
| ☐ | Закрыть изменение scope после 27 сентября | После 27 сентября не добавляются новые требования; разрешены только исправления дефектов и подготовка демонстрации. |

## Желательно после обязательного MVP

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | BPMN основного процесса | Одна схема: загрузка → валидация → решение пользователя → расчёт → проверка → публикация. |
| ☐ | ERD или схема сущностей | Показаны Job, Engineer, Equipment, Plan, Assignment, Route и RouteStop. |
| ☐ | Диаграмма статусов заявки | Показаны допустимые статусы и переходы, включая отмену и завершение. |
| ☐ | Архитектурная схема | Показаны модули импорта, валидации, оптимизации, проверки плана, хранения и интерфейса. |
| ☐ | Слайды защиты | Есть проблема, решение, алгоритм, ограничения, результат и демонстрационный сценарий. |
| ☐ | Сравнение простого и оптимизированного плана | Сравнение проводится только на синтетических данных и показывает измеримые метрики. |

# Чеклист разработчика

Порядок выполнения обязателен: сначала данные и end-to-end расчёт, затем интерфейс и улучшения. Каждый блок принимается тестом или воспроизводимым запуском.

## Уже есть в репозитории

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Python-проект и зависимости | Проект имеет структуру и устанавливаемые зависимости. |
| ☑ | Pydantic-модели | Есть базовые типизированные модели. |
| ☑ | Базовая JSON-валидация | Проверяются структура, уникальность ID и временные интервалы. |
| ☑ | SQLite для матрицы перемещений | Есть хранение направленного времени и расстояния между точками. |
| ☑ | Базовая проверка квалификации | Есть первичный механизм совместимости заявки и исполнителя. |
| ☑ | Каркас OR-Tools | Solver запускается на учебном примере. |
| ☑ | Каркас Streamlit | Приложение запускается и показывает базовую страницу. |
| ☑ | Автоматические тесты | В репозитории находится 40 тестовых функций. |

## 1 Привести модели к Data Contract v1.2

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Заменить тестовые навыки | ELECTRIC, NETWORK и MECHANIC заменены на официальные типы работ из конфигурации. |
| ☐ | Добавить район и зоны обслуживания | Job содержит district; Engineer содержит service_districts; несовместимый район запрещает назначение. |
| ☐ | Добавить приоритеты | Приоритеты соответствуют официальному порядку: авария → подключение → локальная работа / дозаказ. |
| ☐ | Добавить оборудование | Заявка содержит потребность, бригада — доступный запас; назначение проверяет совместимость. |
| ☐ | Добавить статусы заявок | Модель поддерживает необходимые состояния без выдуманных обязательных переходов. |
| ☐ | Расширить причины неназначения | Для каждой неназначенной заявки возвращается стабильный reason_code. |
| ☐ | Исправить ключ матрицы | Уникальный ключ SQLite учитывает matrix_version. |
| ☐ | Использовать московский часовой пояс | Все плановые даты и время интерпретируются единообразно в Europe/Moscow. |

## 2 Реализовать импорт официальных файлов

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Читать официальный CSV | Файл читается как CP1251 с разделителем «;». |
| ☐ | Находить входные файлы | Загрузчик принимает файлы с маской *Синтетические данные.csv без привязки к абсолютному пути. |
| ☐ | Проверять обязательные колонки | При отсутствии колонки импорт не падает молча, а возвращает кодированную ошибку. |
| ☐ | Обрабатывать пустые строки | Пустые строки безопасно пропускаются и отражаются в отчёте при необходимости. |
| ☐ | Извлекать адрес офиса | Адрес офиса становится стартовой точкой соответствующей зоны. |
| ☐ | Не создавать Job из строки офиса | Контрольные количества после импорта равны 66, 83 и 56. |
| ☐ | Сохранять происхождение записи | Для Job доступны имя исходного файла и физический номер строки. |
| ☐ | Нормализовать BK-типы | Сопоставление типов вынесено в конфигурацию и покрыто тестами. |
| ☐ | Загружать нормативы из конфигурации | 90 / 100 / 40 / 50 минут не захардкожены внутри solver. |

## 3 Подготовить недостающие входы

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Сгенерировать engineers.json | Файл проходит JSON Schema и содержит стабильные уникальные ID. |
| ☐ | Сгенерировать компетенции по районам | Все обязательные типы работ имеют хотя бы потенциального исполнителя в демонстрационном наборе. |
| ☐ | Сгенерировать оборудование | Количество и типы оборудования достаточны для контролируемого сценария с возможными неназначениями. |
| ☐ | Подготовить location_id | У каждой заявки и стартовой точки есть идентификатор, используемый матрицей. |
| ☐ | Подготовить направленную матрицу | Для необходимых пар есть travel_time и distance; A→B может отличаться от B→A. |
| ☐ | Определить отсутствие пары маршрута | Нет выдуманного нулевого времени: запись блокируется, пропускается или получает явную причину по контракту. |

## 4 Реализовать настоящий оптимизатор

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Поддержать несколько бригад | Один расчёт распределяет заявки между несколькими бригадами. |
| ☐ | Ограничить назначение заявки | Каждая заявка назначена максимум одной бригаде. |
| ☐ | Проверять район | Назначение возможно только в service_districts бригады. |
| ☐ | Проверять квалификацию | allowed_work_types покрывает требуемый тип работы. |
| ☐ | Учитывать стартовую точку | Первое перемещение рассчитывается от стартовой точки бригады. |
| ☐ | Учитывать время пути | Плановые времена включают матричное время между последовательными точками. |
| ☐ | Учитывать длительность работы | Следующая заявка начинается не раньше окончания предыдущей работы и поездки. |
| ☐ | Учитывать клиентское окно | planned_start назначенной заявки находится внутри разрешённого окна. |
| ☐ | Учитывать рабочую смену | Поездки и работы не выходят за границы смены. |
| ☐ | Учитывать транспорт | Время или режим перемещения соответствует транспортному профилю бригады. |
| ☐ | Учитывать оборудование | Назначение не превышает доступный запас и требует нужный тип оборудования. |
| ☐ | Разрешить неназначенные заявки | При нехватке ресурсов solver возвращает допустимый частичный план вместо аварийного завершения. |
| ☐ | Учесть приоритет | При прочих равных аварии и подключения вытесняют менее приоритетные работы. |
| ☐ | Ограничить время solver | Расчёт завершается по заданному тайм-ауту и возвращает лучший найденный допустимый результат либо диагностируемый статус. |

## 5 Сформировать результат и защиту от ошибок

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Сформировать выходные сущности | Результат содержит Plan, Assignment, Route и RouteStop по Data Contract v1.2. |
| ☐ | Вернуть причины неназначения | Каждая неназначенная заявка имеет machine-readable reason_code и понятное сообщение. |
| ☐ | Реализовать независимый PlanValidator | Validator повторно проверяет hard constraints независимо от логики solver. |
| ☐ | Запретить публикацию плохого плана | План с нарушением hard constraints получает FAIL и не помечается опубликованным. |
| ☐ | Обработать испорченный файл или строку | Приложение не падает; пользователь видит файл, строку, поле, код и допустимое действие. |
| ☐ | Поддержать FIX / SKIP / CANCEL | Доступные действия соответствуют контракту ошибок и не приводят к скрытой потере данных. |
| ☐ | Обработать timeout и исключение solver | Пользователь получает диагностируемый статус без трассировки Python на экране. |
| ☐ | Обеспечить воспроизводимость | Одинаковые входы, конфигурация и seed дают одинаковый результат либо объяснимо эквивалентный план. |

## 6 Сделать минимальный интерфейс

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Загрузка или выбор входных файлов | Пользователь может передать CSV и необходимые конфигурации без правки кода. |
| ☐ | Показать ошибки входа | Ошибки представлены таблицей с кодом, уровнем, файлом, строкой, полем и действием. |
| ☐ | Добавить кнопку расчёта | «Построить план» запускает процесс только после успешной валидации или решения пользователя. |
| ☐ | Показать сводные показатели | Видны количества заявок, назначений, неназначений, бригад и длительность расчёта. |
| ☐ | Показать назначения | Есть таблица заявка → бригада → planned_start → planned_end. |
| ☐ | Показать неназначенные заявки | Видны reason_code и понятное объяснение. |
| ☐ | Показать маршрут бригады | Можно выбрать бригаду и увидеть упорядоченный список остановок. |
| ☐ | Добавить минимальную визуализацию | Карта или координатная схема наглядно показывает последовательность точек без обязательной live-навигации. |
| ☐ | Добавить выгрузку | План выгружается в JSON и/или CSV, пригодный для повторной проверки. |

## 7 Проверить сборку и запуск

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Сохранить старые тесты | Все существующие тесты проходят после изменений либо осознанно обновлены под новую спецификацию. |
| ☐ | Добавить тесты официального CSV | Проверены кодировка, разделитель, колонки, строка офиса и количества 66 / 83 / 56. |
| ☐ | Добавить тест каждого hard constraint | Каждое правило имеет хотя бы один позитивный и один негативный тест. |
| ☐ | Добавить E2E-тест | Тест проходит путь CSV → нормализация → solver → PlanValidator → результат. |
| ☐ | Обновить README | Команды установки и запуска совпадают с реальным проектом и количеством тестов. |
| ☐ | Запуск одной командой | Пользователь запускает приложение одной описанной командой. |
| ☐ | Проверить чистое окружение | Проект разворачивается по README без скрытых локальных файлов и ручных исправлений. |

## Желательно после обязательного MVP

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Одна срочная аварийная заявка | Можно добавить одну заявку и перестроить только будущую часть плана. |
| ☐ | Сравнение до и после | Интерфейс показывает, какие назначения и времена изменились. |
| ☐ | Объяснение выбора бригады | Для назначения доступны основные факторы: район, квалификация, окно, транспорт и стоимость вставки. |
| ☐ | Оформление в стиле Beeline | Жёлтый, чёрный и белый применены после завершения функционального потока. |
| ☐ | Усреднённый общественный транспорт | Для бригад без автомобиля применяется документированная средняя скорость или время перемещения. |

# Календарный план до 29 сентября

Даты — рабочая рамка. Если этап задерживается, урезаются только желательные функции. Hard constraints, статический план, причины неназначения и независимая проверка плана не урезаются.

| Дата | Фокус | Результат дня | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.09 | Scope и контракты | Заморожен Scope v2; Data Contract v1.2 положен в репозиторий; разработчику передан порядок работ. | Документы не противоречат последним Q&A. |
| 21.09 | Модели и CSV | Модели синхронизированы; официальный CSV импортируется и даёт 66 / 83 / 56 записей. | Тесты импорта PASS. |
| 22.09 | Входные данные | Созданы engineers, equipment, location_id и матрица перемещений. | Все входы проходят Schema и валидацию. |
| 23–24.09 | Оптимизатор | Многобригадный VRPTW строит допустимый статический план по официальному CSV. | PlanValidator: все hard constraints PASS. |
| 25.09 | Результат и ошибки | Plan, Assignment, Route, RouteStop, причины неназначения и безопасная обработка ошибок. | E2E без UI PASS. |
| 26.09 | Интерфейс | Работают загрузка, проверка, расчёт, таблицы результата и выгрузка. | Сценарий проходит через Streamlit. |
| 27.09 | Интеграция | Маршрут бригады, минимальная визуализация и понятные объяснения. | Scope закрыт; новые требования не добавляются. |
| 28.09 | Репетиция | Полный прогон на чистом окружении, исправление дефектов, черновая защита. | Финальный чек-лист без критических FAIL. |
| 29.09 | Заморозка | Только критические исправления, финальная сборка, README и демонстрационные файлы. | Повторный запуск перед отправкой PASS. |

# Контрольные точки

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | К вечеру 21 сентября | Официальные CSV стабильно преобразуются в канонические Job. |
| ☐ | К вечеру 24 сентября | Без красивого UI официальный CSV порождает допустимый многобригадный план. |
| ☐ | К вечеру 26 сентября | Основной поток доступен через Streamlit и выдаёт проверяемый результат. |
| ☐ | 28 сентября | Полная репетиция проходит из чистого окружения без ручного вмешательства в данные. |
| ☐ | 29 сентября | Зафиксирована финальная версия; демонстрационный сценарий повторно выполнен. |

# Правило сокращения scope

Если контрольная точка 24 сентября не пройдена, команда немедленно прекращает разработку улучшений и направляет всё время на рабочий статический end-to-end сценарий.

Сокращается в первую очередь:

•  динамическое перепланирование и сравнение до / после;

•  полировка карты и live-маршрутизация;

•  визуальное оформление Beeline;

•  расширенные объяснения и дополнительные диаграммы;

•  сложное моделирование общественного транспорта.

Не сокращается:

•  импорт и валидация официального CSV;

•  многобригадный статический план;

•  hard constraints;

•  возможность оставить заявку неназначенной с reason_code;

•  независимый PlanValidator;

•  воспроизводимый запуск и E2E-проверка.

# Осознанно вне MVP

☐  Микросервисная архитектура: для двух разработчиков и девяти рабочих дней она добавляет интеграционные риски, не закрывая новую бизнес-потребность. Используется модульный монолит.

☐  Мобильное приложение и отдельный полноценный frontend.

☐  Сложная авторизация и ролевая модель промышленного уровня.

☐  Kafka, event streaming и распределённые транзакции.

☐  ML-модель ради самого наличия ML.

☐  Проверка телефонного номера: поля телефона нет в официальной модели данных.

☐  Live GPS, телеметрия и промышленная диспетчеризация.

☐  Полная обработка всех чрезвычайных событий реального мира.

☐  Обязательное использование Яндекс Cloud или иной конкретной облачной платформы.

☐  Использование контрольного распределения или контрольных данных заказчика.

# Ежедневная короткая приёмка

| ✓ | Задача | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Показан воспроизводимый результат дня | Разработчик демонстрирует запуск на зафиксированном входе, а не только код. |
| ☐ | Проверены связанные AC | Для изменённой функции есть однозначный PASS/FAIL. |
| ☐ | Тесты проходят | Нет новых необъяснённых падений существующих тестов. |
| ☐ | Ошибки не скрыты | Известные дефекты записаны с владельцем и сроком; нет формулировки «потом разберёмся» без задачи. |
| ☐ | Следующая задача однозначна | На следующий день выбрана одна главная цель и критерий готовности. |

Главный критерий готовности MVP: на официальном синтетическом CSV система воспроизводимо строит и показывает проверенный допустимый план для нескольких бригад, а каждую неназначенную заявку объясняет кодом причины.